Arbeitsgruppe „Digitales Lernen“, Gruppe „Fortbildung“ 23.09.2020

**Arbeitsauftrag 2: Die AG ermittelt den Fortbildungsbedarf der LuL und schafft Angebote.**

Hintergrund: Um die Digitalisierung der Schule und die Vermittlung von Lerninhalten an die Schüler voranzutreiben, benötigen die LK Grundwissen und Kenntnisse im Umgang mit digitalen Werkzeugen, Programmen und Arbeitsweisen. Ziel ist es, dass alle Lehrkräfte über grundlegendes Wissen und Können verfügen.

Maßnahme 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Was? | Wer? | Wann? |
|  |  | Bis wann? |
| * Entwicklung eines Fragebogens, um die digitalen Kompetenzen der LK zu ermitteln.   Was können die LK,   * + um SuS digital zu unterrichten?   + um digital mit Kollegen zusammen zu arbeiten? (z.B. Programm OneNote) * Der Fragebogen dient im nächsten Schritt dazu Könnensstandards für LK zu formulieren und Fortbildungen passend zu den Bedürfnissen der LK auszuwählen. * Vorstellung/Verteilung des Fragebogens in der DV am 2.12.20. |  | 18.11.2020 |

Maßnahme 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Was? | Wer? | Wann? |
|  |  | Bis wann? |
| * Festlegen von Könnens-/Wissensstandards für LK:   + Mindeststandards (Das sollte jeder sicher können)   + optionales Können * Auswertung des Fragebogens und ermitteln des Fortbildungsbedarfs   + Was können alle LK? Was können nur wenige LK?   + Welche Fortbildungen sind notwendig/sinnvoll? |  | 9.12.2020 |

Maßnahme 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Was? | Wer? | | Wann? | |
|  |  | | Bis wann? | |
| * Entsprechend des ermittelten Bedarfs verschiedene Fortbildungsangebote zusammenstellen (z.B. interne Fortbildung durch Kolleginnen, päd. Tag, externe Fortbildung durch Medienzentrum, SSA, etc…) und den Kollegen zugänglich machen (z.B. DV 03.02.2021?). | |  | | 27.1.2021 | |

Maßnahme 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Was? | Wer? | | Wann? | |
|  |  | | Bis wann? | |
| * Planung/Durchführung des päd. Tages im März/April | |  | | 24.2.2021/  2. Halbjahr | |

Arbeitsgruppe „Digitales Lernen“, Gruppe „digitale Vernetzung“ 23.09.2020

**Arbeitsauftrag 2: Die AG baut digitale Strukturen zur Zusammenarbeit/Vernetzung der LuL auf.**

Maßnahme 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Was? | Wer? | Wann? |
|  |  | Bis wann? |
| * Auseinandersetzung mit OneNote als Instrument des digitalen Zusammenarbeitens * Vorstellen von OneNote in DV am 02.12.2020 mit Meinungsbild des Kollegiums zum Einsatz des Programms |  | 18.11.2020 |

Maßnahme 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Was? | Wer? | Wann? |
|  |  | Bis wann? |
| * Aufbau einer schulinternen einheitlichen Struktur zur Zusammenarbeit innerhalb der Schule * Rücksprache mit Gruppe „Fortbildung“, welcher Fortbildungsbedarf zu OneNote besteht. |  | 09.12.2020  27.01.2021 |

Maßnahme 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Was? | Wer? | | Wann? | |
|  |  | | Bis wann? | |
| * Schulung der LuL hinsichtlich er aufgebauten digitalen Struktur (in Zusammenarbeit mit Gruppe „Fortbildung“). | |  | | 2. Halbjahr | |

Arbeitsgruppe „Digitales Lernen“, Gruppe „Lernprogramme“ 23.09.2020

**Arbeitsauftrag 2: Die AG wählt Lernprogramme für SuS aus, die im Unterricht genutzt werden können.**

Maßnahme 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Was? | Wer? | Wann? |
|  |  | Bis wann? |
| * Sichtung der vorhandenen Lernprogramme/Anwendungen (Lernwerkstatt, Budenberg, Antolin, Onlinediagnose, Onilo, usw.) auf den Schulcomputern * Einsatzmöglichkeiten der Programme dokumentieren (Klasse, Fach, Lernziele, Einsatzzweck hinsichtlich digitaler Bildung, techn. Voraussetzungen). |  | 18.11.2020  09.12.2020 |

Maßnahme 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Was? | Wer? | Wann? |
|  |  | Bis wann? |
| * Kriterien erstellen, nach denen Programme/Apps für Tablets/Ipads/Interaktive Tafeln für die Beschaffung ausgewählt werden sollen: * Was soll Programm/App können? * Klasse/Fach/Lernziele/Zielgruppe * techn. Voraussetzungen (Internet, Ipad/PC, Tonausgabe, ….) |  | 27.01.2021 |

Maßnahme 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Was? | Wer? | | Wann? | |
|  |  | | Bis wann? | |
| * ausgewählte Lernprogramme kaufen/installieren (lassen) * Schulung der LuL in der Nutzung der Lernprogramme (in Kooperation mit Gruppe „Fortbildung“) | |  | | 2. Halbjahr | |

Arbeitsgruppe „Digitales Lernen“, Gruppe „Digitalpakt“ 23.09.2020

**Arbeitsauftrag 1: Die AG erstellt das päd.-technische Einsatzkonzept zur Umsetzung des Digitalpakts und passt das Medienbildungskonzept an.“**

Maßnahme 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Was? | Wer? | Wann? |
|  |  | Bis wann? |
| * Beantragen der Fördermittel des Digitalpakts (Teil 2) * Anpassen des Medienbildungskonzeptes * Welche Aspekte der Medienbildung sind uns wichtig? * Welche IT-Ausstattung ist dafür notwendig und sinnvoll? * Wie wird sie eingesetzt? |  | 01.10.2020 |

Maßnahme 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Was? | Wer? | Wann? |
|  |  | Bis wann? |
|  |  |  |

Maßnahme 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Was? | Wer? | | Wann? | |
|  |  | | Bis wann? | |
|  | |  | |  | |